## Sheet1
大項目 | 中項目 | 開始 | 終了 | 成果物
Phase1 | SmolVLM機能文生成 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | funcdesc.csv
Phase1 | 機能文品質確認・サンプリング評価 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 品質評価結果
調査 | Shared-Private Learning調査 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 関連研究整理
調査 | MISA・DSN・Contrastive Gap調査 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 関連研究整理
調査 | DESIGNCLIP・PatentCLIP調査 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 比較対象整理
設計 | 提案手法設計 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | モデル図
設計 | 損失関数設計 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 数式・学習フロー
Baseline | CLIP画像埋め込み実装確認 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | ベースライン
Baseline | SBERT埋め込み実装確認 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | ベースライン
Baseline | FAISS検索構築 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 検索環境
Baseline | RRF統合実装 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | ベースライン完成
Baseline | Baseline性能評価 | 2026-07-10 | 2026-07-15 | Recall@K, mAP
提案手法 | Shared Encoder実装 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 学習コード
提案手法 | Image-specific Head実装 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 学習コード
提案手法 | Text-specific Head実装 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 学習コード
提案手法 | Contrastive Loss実装 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 学習コード
提案手法 | Orthogonality Loss実装 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 学習コード
提案手法 | 学習パイプライン完成 | 2026-07-25 | 2026-08-05 | 提案モデル
実験 | 提案モデル学習 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 学習済モデル
実験 | Retrieval評価 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | Recall@K, mAP
実験 | UMAP/t-SNE可視化 | 2026-08-15 | 2026-08-25 | 可視化図
実験 | Shared/Private解析 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 解析結果
Ablation | Sharedのみ | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 実験結果
Ablation | Shared+Private | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 実験結果
Ablation | Orthogonality除去 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 実験結果
Ablation | 機能文なし | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 実験結果
Ablation | タイトルのみ | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 実験結果
比較実験 | DeepPatent比較 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 比較表
比較実験 | DeepPatent2比較 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 比較表
比較実験 | DESIGNCLIP比較 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 比較表
論文化 | Introduction | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 草稿
論文化 | Related Work | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 草稿
論文化 | Method | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 草稿
論文化 | Experiments | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 草稿
論文化 | 図表作成 | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 論文図表
論文化 | フルドラフト完成 | 2026-10-25 | 2026-10-31 | 論文初稿
投稿準備 | 指導教員レビュー | 2026-11-01 | 2026-11-07 | コメント
投稿準備 | 共著者レビュー | 2026-11-01 | 2026-11-10 | コメント
投稿準備 | 修正対応 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 最終稿
投稿準備 | CVPR投稿 | 11月中旬 | 11月中旬 | 投稿完了